## 1.7
DEPARTAMENTO DE OBRAS
| Tipo de norma | Denominación norma | Número norma | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente
| DECRETO | DECRETO EXENTO | 1770 | 2013-11-20 | Publicación en la página web el día 20/11/2013 | SI | 2013-11-20 | Autorìcese el aumento de plazo en 15 dìas corridos, a contar del 17 noviembre del 2013, para el termino de ejecuciòn del proyecto "CONSTRUCCIÒN Y LAVANDERIA INTERNADO ILUSIÒN DE LOS CONFINES , ANGOL," quedando como fecha de tèrmino de las obras para el dìa 02 de septiembre del 2013. | Enlace
D | DECRETO | DECRETO EXENTO | 1753 | 2013-11-19 | Publicación en la página web el día 19/11/2013 | SI | 2013-11-19 | Constitùyase la conisión de Recepciòn Provisoria de la Obra "SOLUCIÒN A EVENTOS EN CALZADAS, VARIOS SECTORES DE ANGOL". | Enlace
| DECRETO | DECRETO EXENTO | 1752 | 2013-11-19 | Publicación en la página web el día 19/11/2013 | SI | 2013-11-19 | Constitùyase la conisión de Recepciòn Provisoria de la Obra " INSTALACIÒN Y REPOSICIÒN DE REFUGIOS PEATONALES, VARIOS SECTORES DE ANGOL. | Enlace
| DECRETO | DECRETO EXENTO | 1734 | 2013-11-08 | Publicación en la pagina web el dia 08/11/2013 | SI | 2013-11-08 | Apruébese el acta de fecha de 06 de noviembre del 2013, correspondiente a la recepciòn provisoria de la obra " Construcciòn sala de reuniones para actividades de rayuela Complejo Alberto Larraguibel de Angol", còdigo online 1-C2012.1062. | Enlace
| DECRETO | DECRETO EXENTO | 1733 | 2013-11-08 | Publicación en la página web el día 08/11/2013 | SI | 2013-11-08 | Autorìese un aumento de plazo en 10 dìas corridos, a contar del 7 del 2013, para el término de ejecuciòn del proyecto "CONSTRUCCIÒN Y LAVANDERIA INTERNADO ILUSIÒN DE LOS CONFINES ANGOL", quedando como fecha tèrmino de las obras, para el dìa 17 de noviembre. | Enlace
| DECRETO | DECRETO EXENTO | 1727 | 2013-11-06 | Publicación en la página web el día 06/11/2013 | SI | 2013-11-06 | Apruèbese el Acta de frecha 29 de octubre del 2013, correspondiente a la recepciòn provisoria de la obra " MEJORAMIENTO CIRCUITOS PEATONALES SECTOR CENTRO DE ANGOL" ( OBRTAS CIVILES), còdigo BIP 30106423-0. | Enlace
| DECRETO | DECRETO EXENTO | 1716 | 2013-10-29 | Publicación en la página web el día 29/10/2013 | SI | 2013-10-29 | Apruèbese la nomina de funcionarios Municipales para conformar la comisiòn de recepciòn provisoria para la obra "MEJORAMIENTO CIRCUITOS PEATONALES SECTOR CENTRO DE ANGOL", (OBRAS CIVILES). | Enlace
| DECRETO | DECRETO EXENTO | 1715 | 2013-10-29 | Publicación en la página web el día 29/10/2013 | SI | 2013-10-29 | Autorìcese la nomina de Funcionarios Municipales para conformar la recepciòn provisoria de la obra "Construcciòn sala reuniones para actividades de rayuela Complejo Alberto Larraguibel de Angol". | Enlace
| DECRETO | DECRETO EXENTO | 1711 | 2013-10-25 | Publicación en la página web el día 25/10/2013 | SI | 2013-10-25 | Constitúyase la comisión de recepción provisoria de la obra "Mejoramiento Cesfam Piedra del Aguila de Angol" | Enlace
| DECRETO | DECRETO EXENTO | 1692 | 2013-10-18 | Publicación en la página web el día 18/10/2013 | SI | 2013-10-18 | Apruèbese el Convenio Ad referendum de fecha 15 de octubre del 2013 por aumento y disminuciòn de obras " SOLUCION A EVENTOS EN CALZADAS VARIOS SECTORES DE ANGOL", ID.2743-20-LP13. | Enlace
| DECRETO | DECRETO EXENTO | 1689 | 2013-10-15 | Publicación en la página web el día 15/10/2013 | SI | 2013-10-15 | Apruèbese el Convenio Ad referendum por aumento de plazo, de fecha 07 de octubre del 2013, mediante la cual, se modifica el punto cuarto del contrato original del Proyecto " MEJORAMIENTO CUIRCUITOS PEATONALES SECTOR DE ANGOL", ( OBRAS CIVILES). | Enlace